## PLAN ACCIÓN 2026
CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 05
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN: | 2026
SEGUIMIENTO CON CORTE A: | FEBRERO
PLAN DE DESARROLLO " Medellín te quiere 2024 -2027 " | [11 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [17 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones Específicas
[12 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año
Objetivo | Estrategia | Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2024 (a) | Logro 2024 ( b ) | Meta 2025 (a ) | Logro 2025 ( b ) | Meta 2026 (a) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (c) | % de Avance Acumulado Primer Semestre sobre Meta del Año (c/a) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo semestre (d) | % de Avance Acumulado Segundo Semestre sobre Meta del Año (d/a) | Avance acumulado total del año (c+d) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año (( c+d)/a)) | Presupuesto Asignado (e) | Ejecución Presupuestal Acumulada (f) | % de Ejecución Presupuestal acumulada sobre el Presupuesto Asignado ( f/e) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones de Seguimiento
Implementar el consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph como instrumento articulador y coordinador del subsistema habitacional de la ciudad de Medellín, lo que permitirá ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de la vivienda y el hábitat, a la luz del plan estratégico habitacional de la ciudad de Medellín – pehmed 2030. | Construcción de agendas, alianzas estratégicas y acuerdos de solidaridad y sostenibilidad para el desarrollo del sistema habitacional con visión urbano-regional, con las cuales, los actores del sistema habitacional tendrán un papel muy importante dentro del consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph, que fue instalado en noviembre del año 2019 y que bajo el decreto municipal 303 de 2019, se puede seguir construyendo de la mano de todos los actores. | 240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 266666667 | 155199135 | 58.2% | Subdirección Planeación / Manuela Diosa Posada | Se realizaran dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | ENERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. FEBRERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO.
El reconocimiento de edificaciones consiste en declarar mediante resolución de curaduría la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener licencias, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes. Esto permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos. | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la curaduría | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1.667% | [6 empty] | 0 | 0% | 10 | 1.667% | 61455071989 | 7818218615 | 12.72% | Subdirección Dotación. / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIÓ RESOLUCIÓN DE 04 CBML, PARA 10 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, TENEMOS PENDIENTE DE RADICAR 14 CBML, 31 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 23 CBML, 43 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 37 CBML, 74 UNIDADES DE VIVIENDA.
Medir la cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda. | Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda. |  |  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 1000 | 817 | 5000 | 3080 | 5000 | 78 | 336 |  |  |  |  | 414 | 8.28% | [6 empty] | 0 | 0% | 414 | 8.28% |  |  |  | Subdirección Dotación. / Mauricio Zapata Alvarez | Se asignaran 5.000 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 78 ASIGNACIONES, ASÍ: 66 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DE LA INVITACION 001 DE 2025 QUE CORRESPONDEN A: 21 ASIGNACIONES INGEMAT Y 45 ASIGNACIONES COSEICO. 12 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA: 9 ASIGNACIONES RESOLUCION 1262 DE 2025, Y 3 ASIGNACIONES RESOLUCION 0014 DE 2026. FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 336 ASIGNACIONES, ASÍ: 280 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DE LA OE2 INVITACION 001 DE 2025 QUE CORRESPONDEN A: 120 ASIGNACIONES INGEMAT, 159 ASIGNACIONES COSEICO Y 1 DEL CA 281 DE 2025 COMFAMA. Y, 56 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA RESOLUCION 0077 DE 2026.
Medir la cantidad de viviendas escrituradas luego del proceso de saneamiento predial y tituladas mediante cesión gratuita | Hace referencia a la titulación de predios fiscales urbanos, esto para que más familias puedan acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda al obtener su título. Igualmente se implementarán acciones para realizar el saneamiento de predios que están ocupados sin su debido título, todo dentro de un programa de llevar a las familias a la legalidad |  |  | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 150 | 174 | 450 | 450 | 450 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 4.444% | [6 empty] | 0 | 0% | 20 | 4.444% |  |  |  | Subdirección Jurídica / Sandra Escudero | Se expedirán 450 resoluciones de bienes saneados y/o titulados. | ENERO: PARA ESTE MES DE ENERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 10 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 10 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026.
Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | 240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Número | 2816 | 2646 | 2700 | 2244 | 2700 | 2245 | 2247 |  |  |  |  | 2246 | 83.19% | [6 empty] | 2246 | 83.19% | 2246 | 83.19% | 64122928011 | 29671214514 | 46.27% | Subdirección Poblacional /Jazmín Astrid Vasquez Vasquez | Indicador decreciente y de gestión que busca disminuir cada año , para que las personas que están en arrendamiento y que cumplan con los requisitos lleguen a tener vivienda propia | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 49 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE ENERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2245 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 37 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 6 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2247 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT
Medir la cantidad de subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del isvimed. | Hace referencia a los subsidios para adquisición de vivienda nueva y usada dirigidos a población en déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple con los requisitos mencionados en la norma. |  |  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 200 | 327 | 1300 | 669 | 1400 | 1 | 14 |  |  |  |  | 15 | 1.071% | [6 empty] | 0 | 0% | 15 | 1.071% |  |  |  | Subdirección Jurídica / David Gómez | Se otorgaron 1.400 subsidios distritales para adquisición de vivienda. | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE UN (01) SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA, EL CUAL FUE OTORGADO A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HABITACIONAL OFERTADO EN LA FERIA DISTRITAL DE VIVIENDA “VERDE AGUA". FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE CATORCE (14) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, DOCE (12) FUERON OTORGADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE; Y DOS (2) FUERON ASIGNADOS A POBLACIÓN BENEFICIARIA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA LOS PROYECTOS CIUDAD DEL ESTE Y EL TIROL.
Medir la cantidad de actividades de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la subdirección poblacional. | Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda. |  |  | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 2500 | 5179 | 2500 | 4905 | 2500 | 30 | 93 |  |  |  |  | 123 | 4.92% | [6 empty] | 0 | 0% | 123 | 4.92% |  |  |  | Subdirección Poblacional / Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se realizaran 2.500 asistencias técnicas de acompañamiento social. | ENERO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN ENERO DE 2026 SE REALIZARON 30 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 918 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA LAS VISITAS DE HABITABILIDAD A LAS FAMILIAS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y DE LAS COPROPIEDADES ENTREGADAS POR EL ISVIMED, LA ENTREGA PARCIAL DEL PROYECTO HABITACIONAL DE LA PLAYITA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL SDV EN LAS DIFERENTES MODALIDADES. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, Y LA CUALIFICACION DEL REGISTRO DE INFORMACION. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQAEBACQVV5XTQNEG-GYQQREAYBSC2IE66ITYJOTLLN8YR0?E=KPMWOO. FEBRERO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN FEBRERO DE 2026 SE REALIZARON 93 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 2151 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA LAS VISITAS DE HABITABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DE VIVIENDA NUEVA A LAS FAMILIAS DEL PROYECTO HABITACIONAL VENTTO, LA PRIMERA ASAMBLEA DEL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA, Y LAS SOCIALIZACIONES A DIFERENTES ENTIDADES DEL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, FALTANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 UN TOTAL DE 816 ASISTENCIAS. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQAORS4QTBZITAG34TZG5S2EARTJYVYFYEAQAVLWYNVD4RM?E=YDS03T
Buscar que los inquilinatos de la ciudad sean espacios saludables y propiciadores de bienestar social, a través de la gestión y acompañamiento integral desde una perspectiva comunitaria. | El número de inquilinatos acompañados desde el componente social es una métrica que cuantifica la cantidad de inquilinatos supervisados con un enfoque en el bienestar y la integración social de los inquilinos. Esto implica brindar apoyo, asesoramiento y seguimiento para garantizar condiciones de vida dignas y favorecer la convivencia comunitaria. | 240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 100 | 101 | 100 | 301 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 300000000 | 13671780 | 4.557% | Subdirección Planeación / Sandra Milena Correa | Se acompañaran socialmente a 100 inquilinatos priorizados en la ciudad. | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ACCIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2026 CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2019 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN”; ESTAS CONSISTIERON EN: REUNIÓN INTERNA CUYO OBJETIVO FUE EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL PLAN TACTICO, CREACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y COMO LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZAN ACCIONES ORIENTADAS AL ENVÍO DE OFICIOS A LAS DEPENDENCIAS DESIGNADAS EN EL DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2019, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE SUS DELEGADOS ANTE LA METIM.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Lina Marcela Carvajal Gómez | Aprobó | Julián Humberto Henao Zapata
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirector de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428