## PLAN ACCIÓN 2025
CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 05
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN: | 2025
SEGUIMIENTO CON CORTE A: | OCTUBRE
PLAN DE DESARROLLO " Medellín te quiere 2024 -2027 " | [9 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [17 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones Específicas
[10 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año
Objetivo | Estrategia | Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2024 (a) | Logro 2024 ( b ) | Meta 2025 (a ) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (c) | % de Avance Acumulado Primer Semestre sobre Meta del Año (c/a) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo semestre (d) | % de Avance Acumulado Segundo Semestre sobre Meta del Año (d/a) | Avance acumulado total del año (c+d) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año (( c+d)/a)) | Presupuesto Asignado (e) | Ejecución Presupuestal Acumulada (f) | % de Ejecución Presupuestal acumulada sobre el Presupuesto Asignado ( f/e) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones de Seguimiento
Implementar el consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph como instrumento articulador y coordinador del subsistema habitacional de la ciudad de Medellín, lo que permitirá ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de la vivienda y el hábitat, a la luz del plan estratégico habitacional de la ciudad de Medellín – pehmed 2030. | Construcción de agendas, alianzas estratégicas y acuerdos de solidaridad y sostenibilidad para el desarrollo del sistema habitacional con visión urbano-regional, con las cuales, los actores del sistema habitacional tendrán un papel muy importante dentro del consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph, que fue instalado en noviembre del año 2019 y que bajo el decreto municipal 303 de 2019, se puede seguir construyendo de la mano de todos los actores. | 240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | 1 | 50% | 264463667 | 248401355 | 93.93% | Subdirección Planeación / Andrés Ospina Diosa | Realizaremos dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | ENERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. FEBRERO : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MARZO : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. ABRIL : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MAYO:ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. JUNIO: SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL, EN DONDE PARTICIPARON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, ENTIDADES DEL CONGLOMERADO PÚBLICO, SECTOR PRIVADO Y REPRESENTANTES DE LAS MESAS DE VIVIENDA DEL DISTRITO. EN ESTE, SE SOCIALIZARON LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE COMPRA DE DERECHOS FIDUCIARIOS, LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON EN EL MARCO DE LA MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT COMO INSTANCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO; Y LA ESTRATEGIA DEL INSTITUTO PARA LA REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DEL POT EN TEMAS DE VIVIENDA. ASÍ MISMO, SE REALIZÓ UNA RECOLECCIÓN DE INSUMOS CON LOS ACTORES PARTICIPANTES A TRAVÉS DE UNA SERIE DE PREGUNTAS CLAVE PARA IDENTIFICAR ASPECTOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA SOCIAL PARA LA REVISIÓN Y AL AJUSTE DEL POT A MEDIANO PLAZO. JULIO : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE DICIEMBRE. AGOSTO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE DICIEMBRE. SEPTIEMBRE: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE DICIEMBRE. OCTUBRE: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE DICIEMBRE.
El reconocimiento de edificaciones consiste en declarar mediante resolución de curaduría la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener licencias, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes. Esto permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos. | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la curaduría | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 450 | 450 | 600 | 63 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 123 | 20.5% | 59 | 65 | 0 | 95 | - | - | 219 | 36.5% | 342 | 57% | 84341965539 | 28995790422 | 34.38% | Subdirección Dotación. / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 27 CBML, 63 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA Y DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 9 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO Y DE LA CURADURÍA CUARTA NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. MARZO: EN EL MES DE MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 20 CBML, 39 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA Y EN LA CURADURÍA CERO 5 CBML, 11 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 25 CBML, 50 UNIDADES DE VIVIENDA. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, SE RADICARON 30 CBML, 58 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA Y EN LA CURADURÍA CERO 5 CBML, 9 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 35 CBML, 67 UNIDADES DE VIVIENDA. MAYO: EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 21 CBML, 41 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA. DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, SE RADICARON 35 CBML, 74 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA. JULIO: EN EL MES DE JULIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 59 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA Y DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. AGOSTO: EN EL MES DE AGOSTO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 65 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA Y DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. SEPTIEMBRE: EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, SE RADICARON 29 CBML, 73 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA. OCTUBRE: EN EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 10 CBML, 20 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO. Y, SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 32 CBML, 75 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA. PARA UN TOTAL DE 42 CBML Y 95 UNIDADES DE VIVIENDA.
Medir la cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda. | Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda. |  |  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 1000 | 817 | 5000 | 81 | 72 | 276 | 16 | 425 | 293 | 1163 | 23.26% | 486 | 851 | 337 | 170 | - | - | 1844 | 36.88% | 3007 | 60.14% |  |  |  | Subdirección Dotación. / Mauricio Zapata Alvarez | Asignaremos 5.000 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | ENERO: DURANTE ENERO DE 2025, SE ASIGNARON UN TOTAL DE 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 60 ASIGNACIONES CORRESPONDEN A LA ADICIÓN INVITACIÓN 001 DE 2024 Y 21 A LA ADICIÓN CI 418. ADEMÁS, SE REALIZARON 78 REEMPLAZOS DE RENUNCIAS, DESGLOSADOS ASÍ: 48 RENUNCIAS DE LA INVITACIÓN 001 DE 2024, 18 DE LA INVITACIÓN 004 DE 2024 Y 12 DE LA INVITACIÓN 003 DE 2024. ESTO DA UN TOTAL GENERAL DE 159 ASIGNACIONES. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTAS ÚLTIMAS 78 RENUNCIAS NO SE CONTABILIZAN EN EL INDICADOR, YA QUE SE INCURRE EN EL ERROR DE CONTARLAS DOS VECES. NOTA ADICIONAL: EN EL ARCHIVO EXCEL LOS DATOS EN COLOR AMARILLO SON LAS 81 DE ASIGNACIÓN Y LOS OTROS SON REEMPLAZOS DE LAS RENUNCIAS. FBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 72 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA QUE CORRESPONDEN AL CA 418 ARGOS. (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 276 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 224 QUE CORRESPONDEN A PP ASÍ: 138 ASIGNACIONES DE LA INVITACIÓN 004 DE 2024; 86 ASIGNACIONES DE LA INVITACIÓN 002 DE 2024. Y, 52 QUE CORRESPONDEN A POAI ASÍ: 36 ASIGNACIONES DEL CA 418 DE 2024 Y 16 ASIGNACIONES RURALES DEL ME 196 DE 2023. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 16 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA QUE CORRESPONDEN A POAI - CA 418 DE 2024. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 425 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 198 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR COSEICO; 115 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR FORJANDO FUTUROS; 36 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR SOCYA; Y, 76 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CA 418 ARGOS. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 293 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 107 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR COSEICO; 30 ASIGNACIONES CORRESPONDOENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR FORJANDO FUTUROS; 103 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR SOCYA; Y, 53 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CA 418 ARGOS. JULIO: DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 486 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 71 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR COSEICO; 52 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR FORJANDO FUTUROS; 60 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR SOCYA; 69 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CA 418 ARGOS; 84 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CI 281 DE 2025 COMFAMA; Y, 150 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 001 DE 2025. AGOSTO: DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 851 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 71 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 COSEICO; 26 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 FORJANDO FUTUROS; 28 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 SOCYA; 7 ASIGNACIONES CA 418 ARGOS; 59 ASIGNACIONES CI 281 DE 2025 COMFAMA; 60 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 COSEICO PP; 150 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 INGEMAT; 150 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 MEJIA ACEVEDO; 150 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 CONCRECIVIL; Y, 150 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 CONSORCIO VIVIENDAS. SEPTIEMBRE: DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE ASIGNARON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR UN TOTAL DE 307 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 45 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 COSEICO; 36 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 FORJANDO FUTUROS; 22 ASIGNACIONES INVITACION 005 DE 2024 SOCYA; 1 ASIGNACIONES CA 418 ARGOS; 27 ASIGNACIONES CI 281 DE 2025 COMFAMA; 86 ASIGNACIONES INVITACION 001 DE 2025 COSEICO PP; 90 ASIGNACIONES CA 550 DE 2025 MINUTO DE DIOS. Y, 30 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA ASÍ: 5 ASIGNACIONES RESOLUCION 738 DE 2025; 25 ASIGNACIONES RESOLUCION 708 DE 2025. OCTUBRE: DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 170 ASIGNACIONES: CON 124 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACIÓN 005 DE 2024 SOCYA; 95 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CI 281 DE 2025 COMFAMA; 26 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACIÓN 001 DE 2025 COSEICO PP. Y, 46 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA ASÍ: 25 ASIGNACIONES DE LA RESOLUCIÓN 766 DE 2025; Y, 21 ASIGNACIONES DE LA RESOLUCIÓN 830 DE 2025.
Medir la cantidad de viviendas escrituradas luego del proceso de saneamiento predial y tituladas mediante cesión gratuita | Hace referencia a la titulación de predios fiscales urbanos, esto para que más familias puedan acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda al obtener su título. Igualmente se implementarán acciones para realizar el saneamiento de predios que están ocupados sin su debido título, todo dentro de un programa de llevar a las familias a la legalidad |  |  | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 150 | 174 | 450 | 0 | 31 | 28 | 0 | 51 | 31 | 141 | 31.33% | 41 | 42 | 77 | 34 | - | - | 194 | 43.11% | 335 | 74.44% |  |  |  | Subdirección Jurídica / Sandra Escudero | Para el corte de diciembre, se avanzará con 350 unidades prediales. Aunque se contaba con los insumos técnicos y jurídicos conforme a los conceptos del DAP, estos fueron dejados sin efecto por el comité de enajenaciones. | ENERO: LAS 3 RESOLUCIONES AUN NO SALEN REGISTRADAS, POR LO TANTO NO SE PUEDEN REPORTAR LAS 8 UNIDADES PREDIALES ESPERADAS PARA ESTE MES. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 31 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 7 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACIÓN RESOLUCIONES REGISTRADAS. MARZO: PARA ESTE MES DE MARZO REPORTAMOS UN TOTAL DE 28 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 4 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACIÓN RESOLUCIONES REGISTRADAS. ABRIL: PARA ESTE MES DE ABRIL NO SE REPORTAN UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS, DADO QUE AUN SE ENCUENTRAN EN NSCRIPCIÓN DE REGISTRO Y EN NUMERACIÓN Y FIRMAS DE LA SUBSECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. MAYO: PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 51 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 18 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. JUNIO: PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 31 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 11 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. JULIO: PARA ESTE MES DE JULIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 41 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 19 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. AGOSTO: PARA ESTE MES DE AGOSTO REPORTAMOS UN TOTAL DE 42 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 15 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. SEPTIEMBRE: PARA ESTE MES DE SEPTIEMBRE REPORTAMOS UN TOTAL DE 77 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 23 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. OCTUBRE: PARA ESTE MES DE OCTUBRE REPORTAMOS UN TOTAL DE 34 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 9 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS.
Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | 240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Número | 2816 | 2646 | 2700 | 2279 | 2265 | 2258 | 2236 | 2235 | 2234 | 2251.1667 | 83.38% | 2236 | 2231 | 2244 | 2230 | - | - | 2244.8 | 83.14% | 2244.8 | 83.14% | 46288615557 | 39991077519 | 86.4% | Subdirección Poblacional /Jazmín Astrid Vasquez Vasquez | Indicador decreciente y de gestión que busca disminuir cada año , para que las personas que están en arrendamiento y que cumplan con los requisitos lleguen a tener vivienda propia | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 7 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y NO SE LOGRARON VALIDAR CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE ENEROSE PRESENTAN UN TOTAL DE 2279 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 5 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2265 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON 57 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 11 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2258 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 47 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRO VALIDAR UN CONTRATO NUEVO. PARA EL MES DE ABRIL SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2236 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. MAYO: PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON 12 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRO VALIDAR UN CONTRATO NUEVO. PARA EL MES DE MAYO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2235 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. JUNIO: PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 15 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 0809 DE 2024 , Y SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE JUNIO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2234 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. POR OTRA PARTE A RAÍZ DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA POR LA DISTRITO DE MEDELLÍN, SE DETERMINO LA ATENCIÓN DE LOS HOGARES AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIA MEDIANTE LA RESOLUCION DE CONFORMIDAD CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO DISTRITAL 363 DE 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025”. EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN -ISVIMED, EXPIDIÓ LAS RESOLUCIONES N° 850 DE 2025 Y 1088 DE 2025, POR MEDIO DE LAS CUALES, SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS HOGARES REMITIDOS PARA SER BENEFICIARIOS CON EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL -SDAT-, QUE, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA, OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL, REQUIEREN ATENCIÓN POR UN PERÍODO INICIAL DE TRES (3) MESES. A LA FECHA SE PRESENTA UN TOTAL DE 811 HOGARES NOTIFICADOS DE LOS CUALES 346 YA RECIBIERON EL SDAT. JULIO: PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON 59 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 0809 DE 2024 , Y SE VALIDARON 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2236 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. AGOSTO: PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 130 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 0809 DE 2024 , Y SE VALIDARON 2 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2231 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. SEPTIEMBRE: PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 156 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 0809 DE 2024 , Y SE VALIDARON 9 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2244 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. OCTUBRE: PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON 241 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 0809 DE 2024 , Y SE VALIDO UN SOLO CONTRATO NUEVO. PARA EL MES DE OCTUBRE SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2230 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT
Medir la cantidad de subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del isvimed. | Hace referencia a los subsidios para adquisición de vivienda nueva y usada dirigidos a población en déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple con los requisitos mencionados en la norma. |  |  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 200 | 327 | 1300 | 3 | 4 | 26 | 14 | 16 | 19 | 82 | 6.308% | 36 | 25 | 64 | 32 | - | - | 157 | 12.08% | 239 | 18.38% |  |  |  | Subdirección Jurídica / David Gómez | Otorgaremos 1.300 subsidios distritales. | ENERO: SE ASIGNARON TRES SDV PARA LOS PROYECTOS HABITACIONALES (2 POBLACION DEMANDA LIBRE LA COLINITA) (1 ARRENDAMIENTO TEMPORAL LA MONTAÑA BLOQUE 8). FEBRERO: SE REALIZARON 4 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA, A BENEFICIARIOS POBLACION REASENTAMIENTO POR OBRA PUBLICA (01) Y ARRENDAMIENTO TEMPORAL (03). MARZO: EN EL MES DE MARZO SE ASIGNARON LA TOTALIDAD DE 26 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA, 25 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA Y 01 PARA LA POBLACION DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON 14 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA; 2 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, POBLACION DEMANDA LIBRE VIVIENDA; Y 12 POBLACION ARRENDAMIENTO TEMPORAL VIVIENDA USADA. MAYO: EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON 16 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA; 14 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, 01 POBLACION ARRENDAMIENTO TEMPORAL VIVIENDA USADA Y 01 POBLACION DEMANDA LIBRE LA COLINITA. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON 19 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA; 14 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, 04 SUBSIDIOS PARA POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE LA PLAYITA Y 01 SUBSIDIO PARA VIVIENDA USADA ARRENDAMIENTO TEMPORAL JULIO: EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON UN TOTAL DE TREINTA Y SEIS (36) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, TREINTA Y CUATRO (34) FUERON DESTINADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, DE LOS CUALES TREINTA Y DOS (32) SE OTORGARON EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, Y DOS (2) FUERON ASIGNADOS A LOS PROYECTOS LA COLINITA Y LA PLAYITA. ADICIONALMENTE, SE ADJUDICARON DOS (2) SUBSIDIOS PARA VIVIENDA USADA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA PÚBLICA OP. AGOSTO: EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON UN TOTAL DE VEINTICINCO (25) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, VEINTICINCO (25) FUERON DESTINADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, DE LOS CUALES VEINTICUATRO (24) SE OTORGARON EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA Y UNO (1) FUE ASIGNADO AL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA. SEPTIEMBRE: EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON UN TOTAL DE SESENTA Y CUATRO (64) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, SESENTA Y CUATRO (64) FUERON DESTINADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, DE LOS CUALES SESENTA Y DOS (62) SE OTORGARON EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, Y DOS (2) SE ASIGNARON A LOS PROYECTOS HABITACIONALES MIRADOR DE LA CASCADA Y VENTTO. OCTUBRE: EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON UN TOTAL DE TREINTA Y DOS (32) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, UNO (1) FUE OTORGADO PARA VIVIENDA USADA POR REASENTAMIENTO DEBIDO A OBRA PÚBLICA; ONCE (11) FUERON DESTINADOS A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL; Y VEINTE (20) SE ASIGNARON A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, DE LOS CUALES DIECINUEVE (19) SE OTORGARON EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, Y UNO (1) SE ASIGNÓ AL PROYECTO HABITACIONAL VENTTO.
Medir la cantidad de actividades de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la subdirección poblacional. | Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda. |  |  | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 2500 | 5179 | 2500 | 506 | 773 | 1059 | 348 | 770 | 756 | 4212 | 168.5% | 333 | 104 | 95 | 85 | - | - | 617 | 24.68% | 4829 | 193.2% |  |  |  | Subdirección Poblacional / Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se han realizado 4.829 asistencias técnicas de acompañamiento social, superando la meta anual de 2.500, y fortaleciendo la gestión habitacional del Distrito. | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON 506 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 773 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZARON 1059 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 348 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, OBRA PUBLICA, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES LA SIGUIENTE: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/ER0VNBMFMIBCH6ZTNZD7VC0BGNEGUV9BLYV4W83DPYLSMQ?E=HWFBXB. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON 770 ASISTENCIAS TECNICAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL SDV DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, OBRA PUBLICA, VIVIENDA NUEVA, COPROPIEDADES Y EL MODELO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO LOS TALLERES DE VPF CON LA POBLACION DE COLINAS DE OCCIDENTE PERTENECIENTE A ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD EN EL PROYECTO VENTTO Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES LA SIGUIENTE: MAYO25 TOTAL POBLACIONAL ACTIVIDADES_EXTERNAS.XLSX JUNIO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN JUNIO SE REALIZARON 756 ASISTENCIAS TECNICAS CON UN APROXIMADO DE 1022 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS LINEAS DE DICHO PROCESO. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO LOS TALLERES DEL CICLO DE FORMACION 5, LAS VISITAS DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACION DE RIESGO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, ENTRE OTRAS. ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL LINK DEL ARCHIVO DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES EL SIGUIENTE: JUNIO25 ASISTENCIAS TÉCNICAS GESTIÓN SOCIAL.XLSX JULIO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL A JULIO 31 DE 2025 SE REALIZARON 333 ASISTENCIAS TECNICAS CON UN APROXIMADO DE 1757 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS LINEAS DE DICHO PROCESO. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, LAS VISITAS DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACION DE RIESGO, LA ATENCIÓN EN FERIAS DE SERVICIO, EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, ENTRE OTRAS. ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL ENLACE DEL ARCHIVO DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES EL SIGUIENTE: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/EVCYDHGESDVKR8NT72PAECMBVWL6ENFONVL-ZYN63UQ3OW?E=BJ6J7R. AGOSTO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN AGOSTO DE 2025 SE REALIZARON 104 ASISTENCIAS TECNICAS CON UN APROXIMADO DE 2953 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS LINEAS DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, LA ATENCIÓN EN FERIAS DE SERVICIO, EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COIUDADANA , LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SOCIALIZAR NUESTRA OFERTA Y LOS RECORRIDOS TERRITORIALES. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, Y LA CUIDALIFICACION DEL REGISTRO DE INFORMACION. ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL ENLACE DEL ARCHIVO DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES EL SIGUIENTE: AGOSTO25 ASISTENCIAS TECNICAS.XLSX. SEPTIEMBRE: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN SEPTIEMBRE DE 2025 SE REALIZARON 95 ASISTENCIAS TECNICAS CON UN APROXIMADO DE 8355 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS LINEAS DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL. SE DESTACA LA FERIA DE VIVIENDA SOCIAL IMPULSADA POR EL ISVIMED, LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, LA ATENCIÓN EN FERIAS DE SERVICIO, EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SOCIALIZAR NUESTRA OFERTA Y LOS RECORRIDOS TERRITORIALES. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, Y LA CUIDALIFICACION DEL REGISTRO DE INFORMACION. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. OCTUBRE: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN OCTUBRE DE 2025 SE REALIZARON 85 ASISTENCIAS TECNICAS CON UN APROXIMADO DE 4815 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS LINEAS DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL. SE DESTACA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS POST FERIA DE VIVIENDA SOCIAL EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y POSTULACIÓN, LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SOCIALIZAR NUESTRA OFERTA Y LOS TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EL NUEVO HABITAT DEL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD DEL ESTE. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, Y LA CUIDALIFICACION DEL REGISTRO DE INFORMACION. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/ER1QACZYLMBKUV2SVSWH1TYB0DV5HHMZXB0QMFUXPOHBOQ?E=HZT3OR
Buscar que los inquilinatos de la ciudad sean espacios saludables y propiciadores de bienestar social, a través de la gestión y acompañamiento integral desde una perspectiva comunitaria. | El número de inquilinatos acompañados desde el componente social es una métrica que cuantifica la cantidad de inquilinatos supervisados con un enfoque en el bienestar y la integración social de los inquilinos. Esto implica brindar apoyo, asesoramiento y seguimiento para garantizar condiciones de vida dignas y favorecer la convivencia comunitaria. | 240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 100 | 101 | 100 | 13 | 54 | 12 | 60 | 14 | 99 | 252 | 252% | 5 | 22 | 10 | 12 | - | - | 49 | 49% | 301 | 301% | 286500000 | 278768255 | 97.3% | Subdirección Planeación / Sandra Correa | Se han acompañado socialmente a 301 inquilinatos priorizados al corte de diciembre, superando la meta establecida. | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2025 CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO MUNICIPAL 145 DE 2019 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. ESTAS CONSISTIERON EN: REUNION INTERNAS CUYO OBJETIVO FUE EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL PLAN TACTICO Y COMO LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA . DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTAN 13 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS DE LOS CUALES REALIZARON 7 MICROTALLERES DIRIGIDOS A ADMINISTRADORAS/ES Y 1 A FAMILIAS EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 13 PERSONAS ENTRE ADMINISTRADORES Y FAMILIAS EN LOS MICROTALLERES Y UN TOTAL DE 38 INTEGRANTES DE FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 40 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 EN LOS SECTOR DE LA CALLE 44 #43-96 HASTA LA CARRERA 43A #41ª, BENEFICIANDO UN TOTAL DE 21 PERSONAS DE COMUNIDADES EMBERAS, EXTRANJEROS (VENEZOLANOS) Y NACIONALES. A SU VEZ, LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTAN 14 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS (RESALTADOS EN COLOR VIOLETA) DE LOS CUALES SE REALIZARON 6 MICROTALLERES DIRIGIDOS A ADMINISTRADORAS/ES (4) Y 2 A FAMILIAS; EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 8 PERSONAS; EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS CON NIÑOS Y FAMILIAS SE IMPACTO UN TOTAL DE 56 PERSONAS EN INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (18 DE MARZO DE 2025). SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 8 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 BARRIOS BOSTON Y LOS ÁNGELES, EN LOS SECTOR DE LA CARRERA 31 # 59A HASTA LA CALLE 53 CON LA CARRERA 37. POR OTRO LADO, LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTA 4 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS (RESALTADOS EN COLOR VIOLETA) DE LOS CUALES SE REALIZARON 1 MICROTALLER Y 1 ENCUENTRO DIRIGIDO A ADMINISTRADORAS/ES, EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 7 PERSONAS; EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGÓGICAS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS CON NIÑOS Y FAMILIAS SE IMPACTO UN TOTAL DE 21 FAMILIAS DE INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE HABITANTES DE INQUILINATOS, PARA ESTA ASISTIERON 12 REPRESENTANTES DE LAS SECRETARIAS QUE HACEN PARTE DE LA COMISIÓN. SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUCIÓN SOCIAL UNIDAD DE FAMILIA MEDELLÍN REPORTA 60 ACOMPAÑAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES DE LOS CUALES SE REALIZARON MICRO TALLER DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES DEL INQUILINATO EN EL QUE SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ABORDAJE DE CAPTACIÓN DE HOGARES, PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES (FAMILIAS ENTORNOS SEGUROS) Y PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO LOS INQUILINATO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. MAYO: SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUCIÓN SOCIAL, UNIDAD FAMILIA MEDELLÍN 14 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES, DE LOS CUALES SE REALIZARON MICRO TALLER DIRIGIDOS A LOS ADMINISTRADORES Y FAMILIAS DE LOS INQUILINATOS EN EL QUE SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ABORDAJE DE CAPTACIÓN DE HOGARES, PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FAMILIAS ENTORNOS SEGUROS Y PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO LOS INQUILINATOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES; EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA. PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN HABITANTES DE INQUILINATOS, UNA MICRO-FERIA DE SERVICIOS PARA ACERCAR LA OFERTA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO, ASISTIERON 7 ENTIDADES LAS CUALES HACEN PARTE DE LA COMISIÓN. JUNIO: SE REALIZO DESDE BUEN COMIENZO 99 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A 160 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIONES INTEGRALES EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL FLEXIBLE; EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA. PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS, UNA MICRO-FERIA DE SERVICIOS PARA ACERCAR LA OFERTA INSTITUCIONAL; ASISTIERON 9 ENTIDADES LAS CUALES HACEN PARTE DE LA COMISIÓN. JULIO: PARA EL MES DE JULIO SE REALIZA LA TERCERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN . SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 5 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 5 CASTILLA Y 6 DOCE DE OCTUBRE. GESTIONANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS QUE HOY NO ESTÁN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR. AGOSTO: SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 13 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 LA CANDELARIA, EN EL BARRIO PRADO. GESTIONANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS QUE HOY NO ESTÁN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR. PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA LA MICRO FERIA DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE HABITANTES DE INQUILINATOS, EN ESTA SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN DE 9 INQUILINATOS CIRCUNDANTES DEL SITIO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD. SEPTIEMBRE: SE REALIZÓ, DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS DE MEDELLÍN, LIDERADA POR ISVIMED, LA MICROFERIA DE SERVICIOS PROGRAMADA PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE HACEN PARTE DE ESTA COMISIÓN. ESTA ACTIVIDAD IMPACTÓ UN TOTAL DE 10 INQUILINATOS UBICADOS EN EL SECTOR ESTACIÓN VILLA (EL BRONCE), EN LA CANDELARIA, COMUNA 10 DE MEDELLÍN, LLEVANDO LA OFERTA INSTITUCIONAL A ESTA POBLACIÓN. OCTUBRE: SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 12 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 LA CANDELARIA, EN EL BARRIO VILLA NUEVA Y EL BARRIO LA MANSIÓN, COMUNA 8 VILLA HERMOSA. GESTIONANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS QUE HOY NO ESTÁN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Johana María Toro Torres | Aprobó | Valentina Aguilar Ramírez
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación ( E )

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428