## SGTO Plan Indicativo 2025
CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
[15 empty] | Seguimiento Primer Semestre 2025 | [7 empty] | Segundo Semestre 2025 | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan (a) | Sentido | Meta 2024 | Avance 2024 (b) | Meta 2025 | Avance 2025 (b) | Meta 2026 | Avance 2026 (b) | Meta 2027 | Avance 2027 (b) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Toral Año(f) | % de Avance Acumulado Total sobre Meta del Año (f/c) | Avance Acumulado sobre Meta Plan (b+f) | % de Avance Acumulado sobre Meta Plan ((b+f)/a) | Subdirección Responsable | Observaciones a la meta | Observaciones al Seguimiento
240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 6 | Creciente | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | Subdirección Planeación Andrés Ospina Diosa |  | ENERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. FEBRERO : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MARZO : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. ABRIL : ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MAYO:ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO.
240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 400 | Creciente | 100 | 101 | 100 | 153 | 100 |  | 100 |  | 13 | 54 | 12 | 60 | 14 | 0 | 153 | 153% | [6 empty] | 0 | 0% | 153 | 153% | 254 | 63.5% | Subdirección Planeación Sandra Correa |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2025 CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO MUNICIPAL 145 DE 2019 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. ESTAS CONSISTIERON EN: REUNION INTERNAS CUYO OBJETIVO FUE EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL PLAN TACTICO Y COMO LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA . DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTAN 13 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS DE LOS CUALES REALIZARON 7 MICROTALLERES DIRIGIDOS A ADMINISTRADORAS/ES Y 1 A FAMILIAS EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 13 PERSONAS ENTRE ADMINISTRADORES Y FAMILIAS EN LOS MICROTALLERES Y UN TOTAL DE 38 INTEGRANTES DE FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 40 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 EN LOS SECTOR DE LA CALLE 44 #43-96 HASTA LA CARRERA 43A #41ª, BENEFICIANDO UN TOTAL DE 21 PERSONAS DE COMUNIDADES EMBERAS, EXTRANJEROS (VENEZOLANOS) Y NACIONALES. A SU VEZ, LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTAN 14 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS (RESALTADOS EN COLOR VIOLETA) DE LOS CUALES SE REALIZARON 6 MICROTALLERES DIRIGIDOS A ADMINISTRADORAS/ES (4) Y 2 A FAMILIAS; EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 8 PERSONAS; EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS CON NIÑOS Y FAMILIAS SE IMPACTO UN TOTAL DE 56 PERSONAS EN INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (18 DE MARZO DE 2025). SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROGRAMA “EN EL COLEGIO CONTAMOS CON VOS” "CAMPAÑA MATRICULA ECCV" EL CUAL IMPACTO UN TOTAL DE 8 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 BARRIOS BOSTON Y LOS ÁNGELES, EN LOS SECTOR DE LA CARRERA 31 # 59A HASTA LA CALLE 53 CON LA CARRERA 37. POR OTRO LADO, LA UNIDAD DE NIÑEZ REPORTA 4 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES A ENTORNO PROTECTORES EN INQUILINATOS (RESALTADOS EN COLOR VIOLETA) DE LOS CUALES SE REALIZARON 1 MICROTALLER Y 1 ENCUENTRO DIRIGIDO A ADMINISTRADORAS/ES, EN LOS CUALES PARTICIPARON UN TOTAL DE 7 PERSONAS; EN ACTIVIDADES LUDICO PEDAGÓGICAS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS CON NIÑOS Y FAMILIAS SE IMPACTO UN TOTAL DE 21 FAMILIAS DE INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE HABITANTES DE INQUILINATOS, PARA ESTA ASISTIERON 12 REPRESENTANTES DE LAS SECRETARIAS QUE HACEN PARTE DE LA COMISIÓN. SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUCIÓN SOCIAL UNIDAD DE FAMILIA MEDELLÍN REPORTA 60 ACOMPAÑAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES DE LOS CUALES SE REALIZARON MICRO TALLER DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES DEL INQUILINATO EN EL QUE SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ABORDAJE DE CAPTACIÓN DE HOGARES, PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES (FAMILIAS ENTORNOS SEGUROS) Y PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO LOS INQUILINATO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNA 10 LA CANDELARIA. MAYO: SE REALIZO DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUCIÓN SOCIAL, UNIDAD FAMILIA MEDELLÍN 14 ACOMPAÑAMIENTOS SOCIALES PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FFES, DE LOS CUALES SE REALIZARON MICRO TALLER DIRIGIDOS A LOS ADMINISTRADORES Y FAMILIAS DE LOS INQUILINATOS EN EL QUE SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ABORDAJE DE CAPTACIÓN DE HOGARES, PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO FAMILIAS ENTORNOS SEGUROS Y PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO LOS INQUILINATOS CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES; EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA. PARA EL MES DE MAYO SE REALIZA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN HABITANTES DE INQUILINATOS, UNA MICRO-FERIA DE SERVICIOS PARA ACERCAR LA OFERTA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO, ASISTIERON 7 ENTIDADES LAS CUALES HACEN PARTE DE LA COMISIÓN.
240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 10000 | Creciente | 2500 | 5179 | 2500 | 3456 |  |  |  |  | 506 | 773 | 1059 | 348 | 770 |  | 3456 | 138.2% | [6 empty] | 0 | 0% | 3456 | 138.2% | 8635 | 86.35% | Subdirección Poblacional - Claudia Rodriguez |  | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON 506 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 773 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO SE REALIZARON 1059 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 348 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, OBRA PUBLICA, VIVIENDA NUEVA,COPROPIEDADES Y EL PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES LA SIGUIENTE: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/ER0VNBMFMIBCH6ZTNZD7VC0BGNEGUV9BLYV4W83DPYLSMQ?E=HWFBXB. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARON 770 ASISTENCIAS TECNICAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL SDV DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, OBRA PUBLICA, VIVIENDA NUEVA, COPROPIEDADES Y EL MODELO DE INTERVENCION SOCIAL. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO LOS TALLERES DE VPF CON LA POBLACION DE COLINAS DE OCCIDENTE PERTENECIENTE A ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD EN EL PROYECTO VENTTO Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS ES LA SIGUIENTE: MAYO25 TOTAL POBLACIONAL ACTIVIDADES_EXTERNAS.XLSX
|  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 4000 | Creciente | 200 | 327 | 1300 | 63 | 1200 |  | 1000 |  | 3 | 4 | 26 | 14 | 16 |  | 63 | 4.846% | [6 empty] | 0 | 0% | 63 | 4.846% | 390 | 9.75% | Subdirección Jurídica. David Gómez | El cumplimiento de la meta anual y cuatrienal se supedita a que las familias que previamente se les asigna el Subsidio Distrital de Vivienda, no renuncien a este y que los operadores realicen las obras en los tiempos establecidos. | ENERO: SE ASIGNARON TRES SDV PARA LOS PROYECTOS HABITACIONALES (2 POBLACION DEMANDA LIBRE LA COLINITA) (1 ARRENDAMIENTO TEMPORAL LA MONTAÑA BLOQUE 8). FEBRERO: SE REALIZARON 4 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA, A BENEFICIARIOS POBLACION REASENTAMIENTO POR OBRA PUBLICA (01) Y ARRENDAMIENTO TEMPORAL (03). MARZO: EN EL MES DE MARZO SE ASIGNARON LA TOTALIDAD DE 26 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA, 25 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA Y 01 PARA LA POBLACION DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON 14 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA; 2 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, POBLACION DEMANDA LIBRE VIVIENDA; Y 12 POBLACION ARRENDAMIENTO TEMPORAL VIVIENDA USADA. MAYO: EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNARON 16 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA; 14 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, 01 POBLACION ARRENDAMIENTO TEMPORAL VIVIENDA USADA Y 01 POBLACION DEMANDA LIBRE LA COLINITA.
240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1500 | Creciente | 150 | 174 | 450 | 110 | 450 |  | 450 |  | 0 | 31 | 28 | 0 | 51 |  | 110 | 24.44% | [6 empty] | 0 | 0% | 110 | 24.44% | 284 | 18.93% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero |  | ENERO: LAS 3 RESOLUCIONES AUN NO SALEN REGISTRADAS, POR LO TANTO NO SE PUEDEN REPORTAR LAS 8 UNIDADES PREDIALES ESPERADAS PARA ESTE MES. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 31 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 7 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACIÓN RESOLUCIONES REGISTRADAS. MARZO: PARA ESTE MES DE MARZO REPORTAMOS UN TOTAL DE 28 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 4 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACIÓN RESOLUCIONES REGISTRADAS. ABRIL: PARA ESTE MES DE ABRIL NO SE REPORTAN UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS, DADO QUE AUN SE ENCUENTRAN EN NSCRIPCIÓN DE REGISTRO Y EN NUMERACIÓN Y FIRMAS DE LA SUBSECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. MAYO: PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 51 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 18 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS.
|  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 15000 | Creciente | 1000 | 817 | 5000 | 870 | 5000 |  | 4000 |  | 81 | 72 | 276 | 16 | 425 |  | 870 | 17.4% | [6 empty] | 0 | 0% | 870 | 17.4% | 1687 | 11.25% | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: DURANTE ENERO DE 2025, SE ASIGNARON UN TOTAL DE 81 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 60 ASIGNACIONES CORRESPONDEN A LA ADICIÓN INVITACIÓN 001 DE 2024 Y 21 A LA ADICIÓN CI 418. ADEMÁS, SE REALIZARON 78 REEMPLAZOS DE RENUNCIAS, DESGLOSADOS ASÍ: 48 RENUNCIAS DE LA INVITACIÓN 001 DE 2024, 18 DE LA INVITACIÓN 004 DE 2024 Y 12 DE LA INVITACIÓN 003 DE 2024. ESTO DA UN TOTAL GENERAL DE 159 ASIGNACIONES. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTAS ÚLTIMAS 78 RENUNCIAS NO SE CONTABILIZAN EN EL INDICADOR, YA QUE SE INCURRE EN EL ERROR DE CONTARLAS DOS VECES. NOTA ADICIONAL: EN EL ARCHIVO EXCEL LOS DATOS EN COLOR AMARILLO SON LAS 81 DE ASIGNACIÓN Y LOS OTROS SON REEMPLAZOS DE LAS RENUNCIAS. FBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 72 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA QUE CORRESPONDEN AL CA 418 ARGOS. (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 276 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 224 QUE CORRESPONDEN A PP ASÍ: 138 ASIGNACIONES DE LA INVITACIÓN 004 DE 2024; 86 ASIGNACIONES DE LA INVITACIÓN 002 DE 2024. Y, 52 QUE CORRESPONDEN A POAI ASÍ: 36 ASIGNACIONES DEL CA 418 DE 2024 Y 16 ASIGNACIONES RURALES DEL ME 196 DE 2023. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 16 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA QUE CORRESPONDEN A POAI - CA 418 DE 2024. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 425 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 198 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR COSEICO; 115 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR FORJANDO FUTUROS; 36 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LA INVITACION 005 DE 2024 CON EL OPERADOR SOCYA; Y, 76 ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL CA 418 ARGOS.
|  | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 2200 | Creciente | 450 | 450 | 600 | 123 | 600 |  | 550 |  | 63 | 19 | 0 | 0 | 41 |  | 123 | 20.5% | [6 empty] | 0 | 0% | 123 | 20.5% | 573 | 26.05% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapata |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 27 CBML, 63 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA Y DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 9 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO Y DE LA CURADURÍA CUARTA NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. MARZO: EN EL MES DE MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 20 CBML, 39 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA Y EN LA CURADURÍA CERO 5 CBML, 11 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 25 CBML, 50 UNIDADES DE VIVIENDA. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, SE RADICARON 30 CBML, 58 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA Y EN LA CURADURÍA CERO 5 CBML, 9 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 35 CBML, 67 UNIDADES DE VIVIENDA. MAYO: EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 21 CBML, 41 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA. DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES.
INDICADORES DE RESULTADO |  | 4.2.1 | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | Número | 1260 | Creciente | 315 | 388 | 315 | 21 | 315 |  | 315 |  | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 |  | 21 | 6.667% | [6 empty] | 0 | 0% | 21 | 6.667% | 409 | 32.46% | Planeación - Johana María Toro Torres |  | ENERO: EN ENERO SE ENTREGARON CINCO UNIDADES HABITACIONALES PARA SUPERAR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA. DE ELLAS, DOS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA PARA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA Y TRES A VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO "VENTTO I" PARA POBLACIÓN REASENTADA POR RIESGO/DESASTRE, PREVIAMENTE EN ARRENDAMIENTO TEMPORAL. FEBRERO: EL INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE HOGARES QUE SUPERAN EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA, PRODUCTO DE LA ENTREGA DE SOLUCIONES HABITACIONALES (NUEVAS O USADAS). SE ENTREGARON 2 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÓN REASENTADA. EL AVANCE DEL CUATRIENIO ES DE 395 VIVIENDAS (31.4%) Y EL AVANCE ANUAL ES DE 7 VIVIENDAS FRENTE A UNA META DE 315 (2.2%). MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO LA ENTREGA DE OCHO (8) UNIDADES DE VIVIENDA DE LAS CUALES SEIS (6) VIVIENDAS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA A LA POBLACIÓN REASENTADA POR RIESGO Y/O DESASTRE, HOGARES QUE SE ENCONTRABAN EN ARRENDAMENTO TEMPORAL. Y EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA SE ENTREGARON DOS (2) VIVIENDAS CORRESPONDIENTES A LA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PUBLICA ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO LA ENTREGA DE TRES (3) UNIDADES DE VIVIENDA DE LAS CUALES DOS (2) VIVIENDAS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA A LA POBLACIÓN REASENTADA POR RIESGO Y/O DESASTRE, HOGARES QUE SE ENCONTRABAN EN ARRENDAMENTO TEMPORAL. Y EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA SE ENTREGA UNA (1) VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA. MAYO: EN MAYO SE ENTREGARON 3 SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA A HOGARES EN SITUACIÓN DE RIESGO, CON LO QUE SUPERAN EL DÉFICIT CUANTITATIVO. AUNQUE EL AVANCE ANUAL ES DEL 6,67%, EL ACUMULADO DEL CUATRIENIO LLEGA AL 32,46%, LO QUE EVIDENCIA UN PROGRESO SOSTENIDO HACIA LA META DE 1.260 HOGARES, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE.
|  | 4.2.2 | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | Número | 12000 | Creciente | 1000 | 513 | 4000 | 651 | 4000 |  | 3000 |  | 41 | 205 | 154 | 167 | 84 |  | 651 | 16.28% | [6 empty] | 0 | 0% | 651 | 16.28% | 1164 | 9.7% | Planeación - Johana María Toro Torres | El cumplimiento de la meta anual y cuatrienal se supedita a que las familias que previamente se les asigna el Subsidio Distrital de Vivienda, no renuncien a este y que los operadores realicen las obras en los tiempos establecidos. | ENERO: EL INDICADOR MIDE LOS HOGARES QUE SUPERAN LAS CARENCIAS HABITACIONALES MEDIANTE MEJORAMIENTOS EJECUTADOS, MEJORANDO LAS CONDICIONES FÍSICAS DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN HOGARES VULNERABLES. EN ENERO DE 2025, SE REALIZARON 41 EJECUCIONES: 34 DEL PRESUPUESTO POAI (INCLUYENDO VARIAS RESOLUCIONES) Y SIETE DEL PRESUPUESTO PP, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y SUPERAR EL DÉFICIT CUALITATIVO. FEBRERO: "EL INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE HOGARES QUE SUPERAN EL DÉFICIT CUALITATIVO A TRAVÉS DE LOS MEJORAMIENTOS EJECUTADOS. EN FEBRERO SE REALIZARON 205 MEJORAMIENTOS, ALCANZANDO UN AVANCE DE 246 EN 2025, LO QUE REPRESENTA UN 6.15% DE LA META ANUAL DE 4000. EN EL CUATRIENIO, SE HAN EJECUTADO 759 MEJORAMIENTOS, LOGRANDO UN AVANCE DEL 6.32% RESPECTO A LA META DE 12,000. ESTE PROGRESO REFLEJA EL IMPACTO POSITIVO DE LAS INTERVENCIONES, QUE NO SOLO MEJORAN LAS CONDICIONES HABITACIONALES, SINO QUE TAMBIÉN CONTRIBUYEN A REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS EN SECTORES VULNERABLES. AUNQUE EL AVANCE ES AÚN PARCIAL, EL RITMO DE EJECUCIÓN ES CONSISTENTE, LO QUE SUGIERE QUE SE ALCANZARÁN LAS METAS PROPUESTAS A MEDIDA QUE CONTINÚAN LAS INTERVENCIONES MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO SE REPORTARON UN TOTAL DE 154 EJECUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESUPUESTO PP 2024: SE SEALIZARON EN TOTAL 15 EJECUCIONES ASÍ: 4 DE LA INVITACIÓN 002 Y 11 DE LA INVITACIÓN 004. PRESUPUESTO POAI: SE REALIZARON EN TOTAL 139 EJECUCIONES ASÍ: 11 DE LA INVITACIÓN 001; 91 DE LA INVITACIÓN 003; 21 DEL CA 418 ARGOS Y 16 DE CI 196. ABRIL: EN ABRIL SE REALIZARON 167 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA: 4 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 8 POR INVITACIÓN 001, 48 POR LA 003, 49 POR CONTRATO 418 Y 58 POR CONTRATO 196. MAYO: DURANTE MAYO SE EJECUTARON 84 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA: 9 (INVITACIÓN 001-2024), 13 (INVITACIÓN 002-2024), 51 (CA 418-2024) Y 11 RURALES (ME-019-2023). ESTAS ACCIONES CONTRIBUYEN A SUPERAR EL DÉFICIT CUALITATIVO, MEJORANDO CONDICIONES FÍSICAS Y DE SALUD HABITACIONAL EN HOGARES VULNERABLES. AVANCE CUATRIENIO: 1.164 (9,7%). META ANUAL: 4.000; AVANCE A MAYO: 651 (16,2%)
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Johana María Toro Torres | Aprobó | Julián Humberto Henao Zapata
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirector de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428