## SGTO Plan Indicativo 2025
CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 03
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
[15 empty] | Seguimiento Primer Semestre | [7 empty] | Seguimiento Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan (2024 - 2027 ) (a) | Sentido | Meta 2024 (c) | Avance 2024 (b) | Meta 2025 (c ) | Avance 2025 (b) | Meta 2026 | Avance 2026 (b) | Meta 2027 | Avance 2027 (b) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Total Año(d+e) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año ((d+e)/c) | Avance Acumulado total de la Meta del Plan ((b+(d+e)) | % de Avance Acumulado sobre la Meta del Plan ((b+(d+e))/a)) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones al Seguimiento
240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 6 | Creciente | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 33.33% | Subdirección Planeación / Andrés Ospina Diosa | Realizaremos dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | Al corte de noviembre se ha realizado un (1) consejo consultivo. Se proyecta cumplir la meta del año y avanzar con todas las instancias del CCDPH( Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas) requeridas para ello.
240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 400 | Creciente | 100 | 101 | 100 | 301 | 100 |  | 100 |  | 13 | 54 | 12 | 60 | 14 | 99 | 252 | 252% | 5 | 22 | 10 | 12 | 0 |  | 49 | 49% | 301 | 301% | 402 | 100.5% | Subdirección Planeación / Sandra Correa | Se han acompañado socialmente 301 inquilinatos priorizados al corte de diciembre, superando la meta establecida. | Al corte de noviembre se han acompañado 301 inquilinatos. El indicador superó la meta debido al fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la implementación de acciones integrales como microtalleres, actividades lúdicas, campañas educativas y acompañamientos constantes, el compromiso de los actores que hacen parte de la mesa de inquilinatos, lo que permitió una cobertura amplia y sostenida en el acompañamiento social a estos espacios.
240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 10000 | Creciente | 2500 | 5179 | 2500 | 4874 |  |  |  |  | 506 | 773 | 1059 | 348 | 770 | 756 | 4212 | 168.5% | 333 | 104 | 95 | 85 | 45 |  | 662 | 26.48% | 4874 | 195% | 10053 | 100.5% | Subdirección Poblacional /Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se han realizado 4.874 asistencias técnicas de acompañamiento social, superando la meta anual de 2.500, y fortaleciendo la gestión habitacional del Distrito. | Al corte de noviembre se han realizado 4.874 actividades de acompañamiento social con los hogares beneficiarios del ISVIMED, específicamente en la Estrategia de Vivienda, un Proyecto Familiar. Se destacan las caracterizaciones, el taller de inducción con nuevos hogares, visitas de acompañamiento familiar, verificación de habitabilidad y estrategias de fortalecimiento interinstitucional. Se supera la meta por la acogida que han tenido las estrategias en el sector público, privado, cajas de compensación entre otros, para acompañar a las familias que buscan una solución definitiva de vivienda.
|  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 4000 | Creciente | 200 | 327 | 1300 | 257 | 1200 |  | 1000 |  | 3 | 4 | 26 | 14 | 16 | 19 | 82 | 6.308% | 36 | 25 | 64 | 32 | 18 |  | 175 | 13.46% | 257 | 19.77% | 584 | 14.6% | Subdirección Jurídica / David Gómez | Otorgaremos 1.300 subsidios distritales. | Al corte de noviembre se han realizado 257 asignaciones del Subsidio Distrital de Vivienda de la estrategia "Compra Tu Casa" de acuerdo a las diponibilidades de viviendas VIS a las que se puede aplicar en la ciudad; en el último trimestre del año se proyecta el cumplimiento de la misma, de acuerdo con la activación de la oferta de viviendas VIP y VIS desarrolladas por el sector, el Distrito o en alianza con el sector privado, para lo cual se desarrolló la estrategia “Vivienda, un proyecto familiar” y la “Primera feria Distrital de Vivienda Social 2025” que permita viabilizar asignación de los subsidios.
240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1500 | Creciente | 150 | 174 | 450 | 339 | 450 |  | 450 |  | 0 | 31 | 28 | 0 | 51 | 31 | 141 | 31.33% | 41 | 42 | 77 | 34 | 4 |  | 198 | 44% | 339 | 75.33% | 513 | 34.2% | Subdirección Jurídica / Sandra Escudero | Se espera avanzar y cumplir con la meta o una gran parte de las 450 unidades prediales. Una vez subsanado todo con el comité de enajenaciones. | Al corte de noviembre se ha avanzado con 339 Bienes fiscales saneados y titulados, el resultado de este indicador se dará en la etapa final del año, teniendo en cuenta que los trámites jurídicos se realizan ante un tercero y que el proceso tiene unos tiempos. Este trabajo anticipado permitirá acelerar la expedición de las resoluciones de titulación de predios fiscales en los próximos meses y avanzar de manera sostenida hacia la meta anual.
|  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 15000 | Creciente | 1000 | 817 | 5000 | 3042 | 5000 |  | 4000 |  | 81 | 72 | 276 | 16 | 425 | 293 | 1163 | 23.26% | 486 | 851 | 337 | 170 | 35 |  | 1879 | 37.58% | 3042 | 60.84% | 3859 | 25.73% | Subdirección Dotación / Mauricio Zapata Alvarez | Asignaremos 5.000 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | Al corte de noviembre se han realizado 3.042 asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda. El cumplimiento de la meta irá detonando a medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación para la expedición de la resolución de asignación. Dicho cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre del año, debido a los trámites contractuales con los operadores seleccionados y la entrega de la información del cumplimiento de requisitos del decreto 0809 de 2024 de las familias caracterizadas mediante el análisis de las variables del déficit cualitativo que reposan en Sisben y ECV, lo que permite priorizar las familias que serán objeto de asignación del subsidio en la modalidad de mejoramiento.
|  | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 2200 | Creciente | 450 | 450 | 600 | 580 | 600 |  | 550 |  | 63 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 123 | 20.5% | 59 | 65 | 0 | 95 | 238 |  | 457 | 76.17% | 580 | 96.67% | 1030 | 46.82% | Subdirección Dotación / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | Al corte de noviembre se han realizado 580 resoluciones de reconocimiento. Este indicador alcanzará la meta al final del año, debido a que en el transcurso de la vigencia se realizan los trámites correspondientes ante las curadurías urbanas y de la curaduría cero.
INDICADORES DE RESULTADO |  | 4.2.1 | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | Número | 1260 | Creciente | 315 | 388 | 315 | 63 | 315 |  | 315 |  | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 6.667% | 5 | 9 | 9 | 13 | 6 |  | 42 | 13.33% | 63 | 20% | 451 | 35.79% | Subdirección de Planeación / Johana María Toro Torres | Se espera poder cumplir con la meta de las 315 viviendas o con una parte de ella, alcanzando un avance de obra significativo y mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias, todo se realizará de manera progresiva y con el cumplimiento de cierres financieros de las familias. | Al corte de noviembre se han entregado 63 viviendas. El cumplimiento de la meta está supeditado a las gestiones necesarias para la culminación de los proyectos que hoy están en ejecución. Ciudad del Este, con 448 VIP, con un avance de obra del 91% de ejecución, y se proyecta la entrega para primer trimestre 2026; La Playita de 94 VIS con un avance de obra del 100% y entrega proyectada para diciembre 2025 y Atardecer de San Antonio de 52 VIP, con un avance de obra del 35,36% y con entrega proyectada para el 2026. Esto permitirá avanzar en la meta del cuatrienio. La Colinita, con 106 VIS, con un avance de obra del 100%. En el mes de octubre se realizó la entrega simbólica de apertura del proyecto, y la entrega de las viviendas se efectuará de manera progresiva, una vez las familias cumplan con el cierre financiero correspondiente.
|  | 4.2.2 | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | Número | 12000 | Creciente | 1000 | 513 | 4000 | 2641 | 4000 |  | 3000 |  | 41 | 205 | 154 | 167 | 84 | 168 | 819 | 20.47% | 324 | 291 | 377 | 485 | 345 |  | 1822 | 45.55% | 2641 | 66.03% | 3154 | 26.28% | Subdirección de Planeación / Johana María Toro Torres | Se espera poder cumplir con la meta o una gran parte de los 4.000 mejoramientos de vivienda para hogares de bajos ingresos, contribuyendo a reducir el déficit cualitativo y mejorando las condiciones de habitabilidad y seguridad de las familias. | Al corte de noviembre se han ejecutado 2.641 mejoramientos de vivienda. El cumplimiento de la meta irá detonando a medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación y ejecución de las obras.
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Johana María Toro Torres | Aprobó | Julián Humberto Henao Zapata
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirector de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428