## HOJA 1
|  | PLAN DE TRABAJO | [47 empty] | CODIGO: F-GM-04
VERSIÓN: 01
FECHA: 27/04/2021
PÁGINA: 1 de 1
| Período |  | 2022
| Objetivo del plan de trabajo |  | Propender por el desarrollo de estrategias que permitan un uso racional, eficiente y adecuado de los recursos en la entidad mediante la implementación, seguimiento y evaluación del plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental, enfocado hacia la prevención y mitigación de los impactos ambientales que se generan por medio de las actividades realizadas en la entidad para dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable y que regula el actuar de las entidades del Estado Colombiano.
| Alcance |  | El plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental está dirigido a los servidores públicos, contratistas (practicantes) – proveedores que desarrollan sus labores en el marco de gestión del desempeño institucional.
| Fecha de elaboración |  | 2022-01-01
| Responsable de Elaboración |  | Jhon Fredy Restrepo -Asesor financiero Marisol García -Profesional Universitario (Presupuesto) Vanessa Albino - Contratista Viviana Astrid Posada Arango -Subdirectora administartiva y financiera
| Fecha de actualización y seguimiento |  | 2022-01-01
| Responsable de actualización |  | Marisol García -Profesional Universitario (Presupuesto) Vanessa Albino - Contratista Viviana Astrid Posada Arango -Subdirectora administartiva y financiera
Convenciones de seguimiento y cumplimiento del plan |  |  | Cerrada (Se realizó la actividad acorde al alcance y tiempo de ejecución programado) |  | En proceso (La actividad está en desarrollo pero aún no se ha vencido el tiempo de ejecución programado) |  |  |  |  | Retrasada (No se ha realizado o está en proceso pero ya se venció el tiempo programado para su ejecución)
ITEM | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | [48 empty] | ESTADO | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO | AVANCES
[6 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONÓMICO | LOGISTÍCO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[62 empty] | Actividades Realizadas | Actividades Programadas | Porcentaje ejecutado
1 | Programar presupuesto y establecer planes complementarios | 1 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto 2023 | 1 | x | x | x | x | Profesional universitario como apoyo al proceso de presupuesto | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 2 | Presupuesto de gastos | Presupuesto 2023 | 1 | x | x | x | x | Profesional universitario como apoyo al proceso de presupuesto | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 3 | Establecer Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) | PAC 2023 | 1 | x | x | x | x | Tesorero general | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 4 | Establecer el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | PAA 2022 | 1 | x | x | x | x | Apoyo a la subdirección administrativa y financiera | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
2 | Alinear planeación institucional y presupuesto (alineación de metas físicas y financieras) | 5 | Plan estratégico | Plan estratégico 2021-2023 | 1 | x | x | x | x | Subdirección de Planeación | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 6 | Planes institucionales MIPG | Planes alineados | 1 | x | x | x | x | Subdirección de Planeación | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 7 | Plan indicativo | Plan indicativo | 1 | x | x | x | x | Subdirección de Planeación | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
|  | 8 | Plan de acción anual | Plan de acción anual | 1 | x | x | x | x | Subdirección de Planeación | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  | 1 | 1 | 100%
3 | Implementar lineamientos de buenas prácticas sostenibles en control presupuestal | 9 | Realizar de manera mensual el Comité Financiero | Acta y registro de asistencia | 11 | x | x | x | x | Tesorero general | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 10 | Realizar de manera mensual reuniones de mesas de trabajo con cada dependencia para seguimiento al POAI, dichas mesas de trabajo en cabeza de la subdirección de planeación que son los encargados de convocar y generar actas. | Acta y registro de asistencia | 11 | x | x | x | x | Profesional universitario como apoyo al proceso de presupuesto | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 11 | Realizar de manera mensual el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Acta y registro de asistencia | 11 | x | x | x | x | Apoyo a la subdirección administrativa y financiera | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 12 | Comunicar mensualmente mediante memorando a la dirección, el seguimiento de lo programado vs lo ejecutado en lo referente al presupuesto (ingresos y gastos) | Memorando | 12 | x | x | x | x | Profesional universitario como apoyo al proceso de presupuesto | Mensual | [48 empty] | Cerrada
|  | 13 | Comunicar mensualmente mediante memorando, el seguimiento de lo programado vs lo ejecutado en lo referente al Plan anual de adquisiciones. | Memorando | 12 | x | x | x | x | Apoyo a la subdirección administrativa y financiera | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 14 | Realizar seguimiento y control semanal de los saldos de Disponibilidad Presupuestal y Compromisos Presupuestales | Correos | 52 | x | x | x | x | Profesional universitario como apoyo al proceso de presupuesto | Mensual | [48 empty] | Cerrada
|  | 15 | Comunicar mensualmente a través del boletín interno, 5 días antes de cierre de mes, los cronogramas donde se determine las fechas de cierre financiero | Pieza comunicacional | 12 | x | x | x | x | Proceso financiero | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
4 | Implementar lineamientos de buenas prácticas sostenibles en Control frente a la gestión ambiental | 16 | Promover el uso adecuado de los recursos naturales (energía y agua), | Pieza comunicacional, y campañas realizadas mediante el comite ambiental | 4 | x | x | x | x | Líder de Infraestructura | Trimestral | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 17 | Generar de manera mensual un informe, donde conste el seguimiento y control que se hace a cada colaborador frente a la implementación de la política de “Cero papel”, en relación al uso del servicio de impresión y fotocopiado | Informe | 12 | x | x | x | x | Líder de Infraestructura | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 18 | Incentivar de manera constante la utilización de canales masivos de comunicación electrónica como promover el uso eficaz del modulo de memorando en SIFI, en aras de evitar el uso excesivo e injustificado de material impreso. | Pieza comunicacional, y campañas realizadas mediante el comite ambiental | 4 | x | x | x | x | Líder de gestión documental | Trimestral | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 19 | Gestionar la disposición y adecuación de puntos ecológicos en cada área | Pieza comunicacional, y campañas realizadas mediante el comite ambiental | 1 | x | x | x | x | Líder de Infraestructura | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 20 | Incentivar el reciclaje con el fin de garantizar la disposición final de carpetas, cajas y papel, resultantes de la intervención documental. | Pieza comunicacional, y campañas realizadas mediante el comite ambiental | 4 | x | x | x | x | Líder de Infraestructura | Trimestral | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
5 | Implementar lineamientos de buenas prácticas sostenibles en Control administrativo | 21 | Realizar seguimiento al cumplimiento del disfrute de vacaciones de los servidores que tienen más de dos períodos de vacaciones acumuladas | Memorandos | 12 | x | x | x | x | Líder de gestion humana | Mensual | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 22 | Asegurar las mejores tarifas del mercado para el caso de planes asociados a celulares de uso Institucional. | Negocioaciones de los planes de celular | 1 | x | x | x | x | Líder de gestion humana | Cada que aplique | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
|  | 23 | Socializar e implementar el protocolo para el servicio de transporte, a fin de promover el uso racional y eficiente del mismo | Protocolo para el uso de transporte y evidencias de socialización | 1 | x | x | x | x | Líder de gestion humana | Una vez | [48 empty] | Cerrada |  |  |  | #DIV/0!
Note on B14: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on A14: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C14: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on D14: Se coloca la actividad que dará cumplimiento al objetivo.
Note on E14: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G14: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on K14: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on L14: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual.
Note on BI14: Cada que se ralice seguimiento al Plan de trabajo se debe colocar lo siguiente, según aplique: - Cerrada. - En proceso. - Retrasada NOTA: esta celda esta parametrizada para que aroje la metodología semáforo. Tal como se indica en la parte superior de "Convenciones"
Note on BJ14: Se registra las observaciones aplicables según resultados de avance de la actividad
Note on F14: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.