## SGTO Plan Indicativo 2026
CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 03
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
[15 empty] | Seguimiento Primer Semestre | [7 empty] | Seguimiento Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan (2024 - 2027 ) (a) | Sentido | Meta 2024 (c) | Avance 2024 (b) | Meta 2025 (c ) | Avance 2025 (b) | Meta 2026 | Avance 2026 (b) | Meta 2027 | Avance 2027 (b) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Total Año(d+e) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año ((d+e)/c) | Avance Acumulado total de la Meta del Plan ((b+(d+e)) | % de Avance Acumulado sobre la Meta del Plan ((b+(d+e))/a)) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones al Seguimiento
240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 6 | Creciente | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | Subdirección Planeación / Manuela Diosa Posada | Se realizaran dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | Al corte de mayo no se ha realizado ningún Consejo Consultivo, debido a que este indicador tiene una medición semestral establecida para los meses de junio y diciembre.
240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 400 | Creciente | 100 | 101 | 100 | 301 | 100 | 28 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | 28% | [6 empty] | 0 | 0% | 28 | 28% | 430 | 107.5% | Subdirección Planeación / Sandra Milena Correa | Se acompañaran socialmente a 100 inquilinatos priorizados en la ciudad. | Para el corte de mayo; se llevó a cabo el segundo encuentro de la mesa de trabajo para los inquilinatos de medellín (metim), realizado el 26 de mayo de 2026. en esta sesión participaron 15 de las entidades vinculadas mediante el decreto 0145 de 2019. durante la reunión se dio continuidad al plan de trabajo definido en el encuentro anterior y se recordó a los enlaces institucionales que el seguimiento a la política pública de inquilinatos se realiza a través de los reportes periódicos que cada entidad debe presentar. asimismo, se reiteró la importancia de cumplir con los compromisos y acuerdos establecidos para el reporte de información, dado que se han evidenciado incumplimientos en la entrega oportuna de dichos informes.
240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 10000 | Creciente | 2500 | 5179 | 2500 | 4905 | 2500 | 337 | 2500 |  | 30 | 93 | 59 | 87 | 68 |  | 337 | 13.48% | [6 empty] | 0 | 0% | 337 | 13.48% | 10421 | 104.2% | Subdirección Poblacional / Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se realizaran 2.500 asistencias técnicas de acompañamiento social. | Durante el mes de mayo se realizaron (68) asistencia técnicas; para un total de (337) asistencias técnicas, con un aproximado de 1.956 personas atendidas con dichas asistencias por la subdirección poblacional;se destaca el inicio del semillero vivienda un proyecto familiar con poblaciones focalizadas como venteros informales y poblacion de la fundacion san vicente y la participacion en los comité de obra de brezze. de estas 68 actividades el 32% son actividades que se realizaron a nivel de ciudad con 1375 personas, y el 29% fueron asistencias tecnicas en la comuna 60 con 358 personas asistentes. el otro 39% se realizaron en las comunas 1,2,3,6,7,9,12,13,15,16 y 80. NOTA: La meta anual es de 2.500 asistencias técnicas, y 10.000 en el cuatrenio, de las cuales hasta la fecha llevamos un acumulado de 10.421.
|  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 4000 | Creciente | 200 | 327 | 1300 | 669 | 1400 | 119 | 1100 |  | 1 | 14 | 46 | 57 | 1 |  | 119 | 8.5% | [6 empty] | 0 | 0% | 119 | 8.5% | 1115 | 27.88% | Subdirección Jurídica / David Gómez | Se otorgaron 1.400 subsidios distritales para adquisición de vivienda. | Durante el mes de mayo se asignó un (1) subsidio distrital de vivienda a población reasentada por obra pública, en la modalidad de vivienda usada. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de (119) subsidios para la adquisición de vivienda.
240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1500 | Creciente | 150 | 174 | 450 | 450 | 450 | 48 | 450 |  | 10 | 10 | 3 | 2 | 23 |  | 48 | 10.67% | [6 empty] | 0 | 0% | 48 | 10.67% | 672 | 44.8% | Subdirección Jurídica / Sandra Escudero | Se expedirán 450 resoluciones de bienes saneados y/o titulados. | Durante el mes de mayo se reportaron (23) unidades. De acuerdo a lo anterior se tienen (48) unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos.
|  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 15000 | Creciente | 1000 | 817 | 5000 | 3080 | 5000 | 1908 | 4000 |  | 78 | 336 | 611 | 411 | 472 |  | 1908 | 38.16% | [6 empty] | 0 | 0% | 1908 | 38.16% | 5805 | 38.7% | Subdirección Dotación. / Mauricio Zapata Alvarez | Se asignaran 5.000 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | Durante el mes de mayo se entregaron (472) para un total de (1.908) asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo.
|  | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 2200 | Creciente | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 10 | 550 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1.667% | [6 empty] | 0 | 0% | 10 | 1.667% | 1060 | 48.18% | Subdirección Dotación. / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | En el mes de mayo, no se recibieron resoluciones, se radicaron 4 cbml, 12 unidades de vivienda en la curaduría cero y 32 cbml, 63 unidades de vivienda en la curaduría cuarta, para un total de 36 cbml, 75 unidades de vivienda. De acuerdo a lo anterior se han realizado en total (10) resoluciones de reconocimientos de edificaciones.
INDICADORES DE RESULTADO |  | 4.2.1 | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | Número | 1260 | Creciente | 315 | 388 | 315 | 115 | 315 | 327 | 315 |  | 20 | 25 | 23 | 28 | 231 |  | 327 | 103.8% | [6 empty] | 0 | 0% | 327 | 103.8% | 830 | 65.87% | Subdirección de Planeación / Lina Marcela Carvajal Gómez | Se estima entregar 315 viviendas en la vigencia 2026, mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias, el cumplimiento de la meta será de manera progresiva y con el cumplimiento de cierres financieros de las familias. | Durante el mes de mayo se realizó la entrega de (231) unidades de vivienda; de las cuales la entrega de doscientas treinta (230) unidades de vivienda nueva, de las cuales 13 corresponden a la población de demanda libre en los proyectos habitacionales institucionales la colinita y la playita. en vivienda usada se entregó 1 vivienda correspondiente a la población de reasentamiento por obra pública. Adicionalmente en este periodo se reportan 217 entregas de vivienda vis que corresponden a proyectos de privados los cuales recibieron asignación de subsidio distrital de vivienda y estos subsidios ya fueron pagados a las constructoras, en las vigencias de año 2024,2025 y 2026. Los soportes que se adjuntan para las entregas de los proyectos instituciones corresponden a las actas de entrega y los soportes para las entregas de los proyectos privados corresponden al certificado del pago del SDV. NOTA: la información de georeferenciación se toma del reporte del indicador de viviendas entregadas, reportado por gestión social. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de 327 unidades de vivienda, y con respecto al cuatrenio se han entregado 830 viviendas con un cumplimiento del 65.9% con respecto a la meta del cuatrenio.
|  | 4.2.2 | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | Número | 12000 | Creciente | 1000 | 513 | 4000 | 2924 | 4000 | 1531 | 3000 |  | 136 | 235 | 293 | 380 | 487 |  | 1531 | 38.27% | [6 empty] | 0 | 0% | 1531 | 38.27% | 4968 | 41.4% | Subdirección de Planeación / Lina Marcela Carvajal Gómez | Se estiman 4.000 mejoramientos de vivienda enla vigencia 2026, para hogares de bajos ingresos, contribuyendo a reducir el déficit cualitativo y mejorando las condiciones de habitabilidad y seguridad de las familias. | Durante el mes de mayo se ejecutaron (487) mejoramientos de viviendas. De acuerdo a lo anterior durante esta vigencia 2026 se han ejecutado 1.531 mejoramientos. Y con respecto al cuatrenio 4.968 mejoramientos ejecutados, con un cumplimiento del 41.4% con respecto a la meta del cuatrenio. El cumplimiento de la meta se va cumpliendo en la medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación y ejecución de las obras.
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Lina Marcela Carvajal Gómez | Aprobó | Ligia Maria Cardona Coronado
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428