## Hoja1
ANEXO 1- COMPONENTE PROGRAMÁTICO MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA VIGENCIA 2026
Fecha de elaboración: |  | 5/01/2026- V2: 9/02/2026
Elaborado por: |  | Carolina Martínez- Líder del MIPG y los Sistemas integrados de gestión Yolanda Rúa- Contratista apoyo del SGC Carlos Alberto Benítez - Contratista apoyo de la Política de administración del riesgo
Componente | Subcomponente | Línea | N° | Actividad | Producto | Responsable | Programador de actividades
[7 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | septiembre |  | octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Estado | Seguimiento
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Programático | 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 Riesgos para la integridad pública. | 1 | Formular o actualizar la estrategia institucional en materia integridad pública, garantizando el cumplimiento de los estándares aplicables. | Estrategia de Integridad | Grupo de Integridad |  |  | 1
|  |  | 2 | Adelantar las acciones y/o actividades asociadas al Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, a la gestión de conflictos de intereses, desarrollo de la cultura de integridad pública definidas en la estrategia de integridad del Instituto. | Matriz de seguimiento de la estrategia de integridad institucional diligenciada con avances periodicos | Grupo de Integridad |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 3 | Incluir y ejecutar en el PIC capacitaciones sobre integridad piublica | Plan Institucional de Capacitación Registros de capacitacion | Grupo de Integridad | [12 empty] | 1
|  |  | 4 | Garantizar que el 100% de los directivos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública en los tres momentos que solciitan el reporte (ingreso, periodico y retiro). | Listas de chequeo de documentos. Comunicaciones internas (boletín, correos electrónicos y otros) Evidencias de Publicación de los Conflictos de Intereses en el aplicativo de la Función Pública Área de Talento Humano: Directivos: al posesionarse, ejercer y retirarse del cargo. Subdirección jurídica: Contratistas: antes y al término del ejercicio de la función pública. Asi mismo, la información debe ser actualizada: - Cada año mientras subsista la calidad de sujeto obligado (vinculados). - Dentro de los dos meses siguientes al momento en el cual se produzca cualquier cambio en la información contenida en la declaración de bienes y rentas y en el registro de conflictos de interés (vinculados y contratistas) | Gestión Jurídica Gestión de Talento Humano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1.2 Canales de denuncia | 1 | Difundir a nivel interno y externo la metodología para el trámite de denuncias por posibles actos de corrupción | Comunicaciones internas y externas (boletín, correos electrónicos, página web) | Grupo de Integridad | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | Elaborar reporte periodico de gestión de denuncias del Instituto, en el marco del seguimiento de la estrategia de integridad | Reporte realizado | Grupo de Integridad | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1.3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM y debida diligencia | 1 | Diseño e implementación del Sistema de Gestión de riesgos para la integridad Pública – SIGRIP | Plan de implementación del SIGRIP diligenciado con los avances en su implementación | Oficial de cumplimiento | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2. REDES Y ARTICULACIÓN | 2.1 Redes internas 2.2 Redes externas | 1 | Diseñar y publicar Mapa de Redes y Articulación con las instancias internas y externas de participación, ya sea por mandato legal o disposición normativa, conforme a lo definido en los estándares del anexo técnico de los programas de Transparencia y Ética Pública | Anexo del Manual de Calidad actualizado y publicado | Subdirecciòn de Planeación | [10 empty] | 1
| 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO. | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 1 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 del Instituto como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Informe resultado de evaluación ITA emitido por la Procuraduría General de la Nación | Subdirección Jurídica | [14 empty] | 1
|  |  | 2 | Garantizar de forma permanente una atención pertinente por medio de los diferentes canales de atención con los cuales dispone la entidad para entrega de la oferta institucional, tales como presencial, telefónico, virtual, ferias y actividades que convoque la institucionalidad, entre otros. | Informe de ferias y eventos desecentralizados a los que asista el Instituto | Subdirección Jurídica - Gestión de Atención al Ciudadano |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 3 | Generar informes mensuales de PQRSD y publicarlos en: • Modulo del sifi- SMO. • Página web | Reporte de cumplimiento emitido por los responsables | Subdirección Jurídica - Gestión de Atención al Ciudadano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 4 | Presentar informes de PQRSD ante el CIGD | Acta del CIGD | Subdirección Jurídica - Gestión de Atención al Ciudadano | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | 5 | Generar informes mensuales de satisfacción del ciudadano frente a la prestación del servicio y publicarlos en: • Modulo del sifi- SMO. • Página web | Reporte de cumplimiento emitido por los responsables | Subdirección Jurídica - Gestión de Atención al Ciudadano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 6 | Presentar informes de satisfacción del ciudadano al CIGD | Acta del CIGD | Subdirección Jurídica - Gestión de Atención al Ciudadano | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | 7 | Revisar, validar y actualizar de ser necesario los instrumentos de Gestión de la Información Pública conforme a la normatividad vigente: - Programa de gestión documental - Tabla de Retención Documental - Esquema de publicación de la información - Indice de información clasificada y reservada - Registro de activos de información | Instrumentos actualizados e informe del estado de los mismos. | Líder de Gestión Documental | [18 empty] | 1
|  |  | 8 | Definir, diseñar e implementar un instrumento de transparencia activa relacionada con los contratos y convenios celebrados para garantizar que se cumpla con el principio de publicidad en SECOP II y que los expedientes contractuales estén siempre actualizados, completos y que la información disponible sea veraz y accesible. | Instrumento definido, diseñado e implementado | Subdirección Jurídica - Contratación | [12 empty] | 1
|  | 3.2 Participación Ciudadana y rendición de cuenta | 1 | Elaborar el Plan de mejoramiento derivado de la RPC 2025 el cual surtirá mejoras a implementar para la rendición de la presente vigencia | Plan de mejoramiento elaborado | Subdirección de Planeación |  |  | 1
|  |  | 2 | Establecer equipo interdisciplinario y estrategia para la RPC 2025 y oficializarlo ante el CIGD. | Acta del CIGD | Subdirección de Planeación | [16 empty] | 1
|  |  | 3 | Diseñar la estructura de la RPC de 2025: orden, medios, formas y logística. | Publicación en Página web | Subdirección de Planeación y Comunicaciones | [18 empty] | 1
|  |  | 4 | Establecer y publicar pregunta en la página web donde se convoca a la ciudadanía a participar informando los temas que le gustaría fueran incluidos en la RPC de la vigencia. | Acta de reunión e informe de la estructura de la RPC | Subdirección de Planeación y Comunicaciones | [20 empty] | 1
|  |  | 5 | Realizar el ejercicio de la RPC 2025 | Registro fotográfico y memorias del evento | Subdirección de Planeación y Comunicaciones | [22 empty] | 1
|  | 3.3 Integridad del Servicio Público | 1 | Desarrollar actividades de difusión y sensibilización del Código de Integridad con servidores y contratistas. - Piezas multimedia en los canales institucionales (videos, cuñas, papeles tapiz y protectores de pantalla, entre otros). - Actividades pedagógicas - Actividades lúdicas participativas - Análisis de casos reales (dilemas morales) por parte de sus servidores - Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia | Evidencias de difusión y sensibilización | Grupo de Integridad | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | Evaluar en los servidores y contratistas el nivel de apropiación de los valores del código de integridad | estrategia de evaluación implementada y resultado de la misma | Gestión del Talento Humano | [20 empty] | 1
|  |  | 3 | Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia | Matriz de seguimiento al curso e integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Subdirección de Planeación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 4 | Desarrollar actividades de difusión del código de integridad con la ciudadanía y grupos de valor | Publicaciones realizadas en página web y otros | Grupo de Integridad | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | 5 | Garantizar que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIGEP | Reporte de cumplimiento emitido por los responsables Junio (Conratistas). Julio (Vinculados) | Gestión del Talento Humano | [10 empty] | 1 |  | 1
|  |  | 6 | Identificar cuáles de sus servidores son Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 y garantizar que estén marcadas como tal en el SIGEP, de acuerdo con el Decreto 830 de 2021 y el proceso respectivo | Reporte de cumplimiento emitido por los responsables | Gestión del Talento Humano | [8 empty] | 1
|  |  | 7 | Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de sus Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 | Publicación en Página web realizada | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1
|  |  | 8 | Revisar los resultados del test de integridad aplicado en los servidores y contratistas en el 2025 con el fin de conocer el nivel de apropiación de los valores del código de integridad. y aplicar nuevamente el Test para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas | est de integridad aplicado (caja de herramientas de integridad de la Función Pública) | Grupo de Integridad |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
| 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Racionalización de Trámites | 1 | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Inventario actualizado para la vigencia | Subdirección de Planeación |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 2 | Formular / inscribir la estrategia de racionalización de trámites | Estretagia inscrita en la plataforma SUIT | Subdirección de Planeación | 1
|  |  | 3 | Implementar las acciones de racionalización definidas en el cronograma de implementación de la estrategia de racionalización para la vigencia | Cronograma de implementación diseñado y con seguimiento | Subdirección de Planeación |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 4 | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia en la plataforma SUIT | Reporte SUIT del monitoreo realizado | Subdirección de Planeación
|  |  | 5 | Evaluar los resultados de la implementación de la racionalización y difundirlos ante el CIGD y partes involucradas. | estrategia de evaluación implementada y resultado de la misma | Subdirección de Planeación | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 6 | Actualizar de manera periódica los datos de operación | Datos de operación reportados e indexados en la plataforma SUIT | Subdirección de Planeación | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1